## SPGK
Tabela nr 1 do Planu Wieloletniego 2021-2024
Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Sanoku na lata 2021 - 2024 /finansowane ze środków SPGK/
URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE
Lp. | Nazwa Zadania | Wartość Inwestycji | Termin Realizacji | Celowość Realizacji
1. | Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej ul. Ogrodowa | 250000 | 2021 | Przebudowa sieci wodociągowej ze względu na: planowaną modernizację ulicy Ogrodowej, dużą awaryjność przedmiotowej sieci wodociągowej, układ połączeń stwarzający trudności eksploatacyjne, nieuzasadnione dublowanie się odcinków sieci
2. | Przebudowa sieci wodociągowej ul. Sadowa | 130000 | 2021 | Przebudowa sieci wodociągowej ze względu na: planowaną modernizację ulicy Sadowej, dużą awaryjność przedmiotowej sieci wodociągowej z rur żeliwnych o połączeniach kielichowych, układ połączeń stwarzający trudności eksploatacyjne.
3. | Budowa sieci wodociągowej ul.Batorego - etap II | 200000 | 2021 | Uzbrojenie terenu spowoduje pozyskanie nowych odbiorców, wpłynie na wzrost zwodociągowania Gminy Miasta Sanoka
4. | Przebudowa magistrali wodociągowej stal DN 400mm od SUW Trepcza wzdłuż Sanu etap II,III,IV,V - 800 mb | 1000000 | 2021-2024 | Przebudowa sieci wodociągowej ze względu na jej dużą awaryjność spowodowaną korozją punktową, sieć wodociągowa z rur stalowych o połączeniach spawanych. |  | 250000
5. | Budowa sieci wodociągowej dla terenu MPZP Jasna I | 450000 | 2022 | Uzbrojenie terenu spowoduje pozyskanie nowych odbiorców, wpłynie na wzrost zwodociągowania Gminy Miasta Sanoka.
6. | Budowa sieci wodociągowej ul. Murarska | 80000 | 2022 | Uzbrojenie terenu spowoduje pozyskanie nowych odbiorców, wpłynie na wzrost zwodociągowania Gminy Miasta Sanoka
7. | Przebudowa odcinka sieci wodociągowej ul. Kościuszki | 400000 | 2022 | Przebudowa sieci wodociągowej wykonanej z rur stalowych o połączeniach spawanych ze względu na jej awaryjność (przebudowa na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Mickiewicza, Sikorskiego).
8. | Przebudowa sieci wodociągowej ul. Akacjowa | 195000 | 2022 | Przebudowa sieci wodociągowej ze względu na jej dużą awaryjność, sieć wodociągowa z rur żeliwnych o połączeniach kielichowych.
9. | Przebudowa magistrali wodociągowej z SUW w Zasławiu na odcinku Zagórz-Sanok wraz z odcinkami przyłączy | 2150000 | 2021-2024 | Przebudowa magistrali wodociągowej ze względu na jej dużą awaryjność (magistrala wodociągowa z rur żeliwnych o połączeniach kielichowych) oraz konieczność dostosowania parametrów jej pracy do wypracowanego optymalnego systemu zasilania w wodę Gminy Miasta Sanoka, Miasta i Gminy Zagórz, Gminy Sanok. |  | 537500
10. | Budowa magistrali wodociągowej DN 225 PE SUW Trepcza - dzielnica Dąbrówka | 3800000 | 2021-2024 | Budowa przedmiotowej magistrali spowoduje przede wszystkim "odciążenie" hydroforni strefowej "Okołowiczówka", wpłynie na wzrost niezawodności dostawy wody dla odbiorców zamieszkujących dzielnicę Dąbrówka i miejscowości ościenne (dwustronne zasilanie). |  | 950000
11. | Magistrala wodociągowa Sanok-Brzozów (koncepcja, projekt, realizacja) | 8500000 | 2022-2024 | Budowa magistrali wodociągowej umożliwi nowych odbiorców, na terenie Miasta i Gminy Brzozów. |  | 2833333.3333
12. | Budowa sieci wodociągowej ul. Lipińskiego (teren dawnej fabryki autobusów Autosan S.A.) | 651000 | 2023-2024 | Stworzenie możliwości podłączenia bezpośrednio do miejskiej sieci wodociągowej podmiotom gospodarczym funkcjonującym na terenie byłej fabryki autobusów Autosan S.A. - poprawa gospodarki wodno - ściekowej. |  | 325500
13. | Przebudowa odcinka sieci wodociągowej Ø 225mm PVC pod drogą powiatową Sanok - Dobra w miejscowości Trepcza w kierunku ogródków działkowych | 200000 | 2021 | Przebudowa wyeliminuje awaryjny odcinek sieci wodociągowej Ø 225mm PVC
14. | Przebudowa sieci wodociągowej ul. Konarskiego | 600000 | 2023-2024 | Przebudowa sieci wodociągowej ze względu na jej dużą awaryjność, sieć wodociągowa z rur żeliwnych o połączeniach kielichowych. |  | 300000
15. | Modernizacja systemu SCADA na obiekcie Stacji Uzdatniania Wody w Trepczy | 150000 | 2021-2024 | Rozbudowa oprogramowania wizualizacji i sterowania usprawni pracę SUW Trepcza i dostosuje aktualne systemy do nowych wymogów. |  | 37500
16. | SUW Zasław - Roboty budowlane na obiektach technologicznych (termomodernizacja, wymiana pokryć dachowych, remont i modernizacja pomieszczeń socjalnych, sanitarnych) | 800000 | 2021-2024 | Doprowadzenie obiektów SUW w Zasławiu do stanu technicznego odpowiadającego aktualnie obowiązującym standardom. |  | 200000
17. | SUW Trepcza modernizacja układów dozowania koagulantów | 75000 | 2021-2023 | Modernizacja układów dozowania koagulantów o dodatkowe elementy pozwoli na precyzyjne określenie objętości dawki. |  | 25000
18. | SUW Zasław - wymiana agregatu prądotwórczego | 150000 | 2022 | Zapewnienie ciągłości dostawy wody odbiorcom w czasie przerw w dostawie energii elektrycznej do obiektu SUW w Zasławiu.
19. | SUW Trepcza rozbudowa układu sterowania | 70000 | 2022-2024 | Rozbudowa systemu pozwoli na sterowanie urządzeniami automatycznie bezpośrednio przy urządzeniach. |  | 23333.3333
20. | SUW Trepcza modernizacja układu technologicznego - włączenie do eksplotacji nieczynnych zbiorników wody uzdatnionej (projekt, realizacja) | 1200000 | 2022-2024 | Zwiększenie zapasu wody uzdatnionej na obiekcie SUW o 800 m3. |  | 400000
21. | SUW Zasław-Ekspertyza techniczna jazu piętrzącego na rzece San | 100000 | 2021 | Rzetelna ekspertyza udokumentowana inspekcją pod wodą wykaże rzeczywisty stan techniczny budowli hydrotechnicznej jaką jest jaz.
22. | SUW Zasław - modernizacja jazu piętrzącego na podstawie ekspertyzy technicznej | 2000000 | 2022-2024 | Realizacja prac modernizacyjno-remontowych jazu stanowić będzie gwarancje skutecznego piętrzenia wody dla potrzeb ujmowania wody na obiekcie SUW w Zasławiu. |  | 666666.6667
23. | Koncepcja modernizacji SUW Zasław | 200000 | 2021 | Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w procesie technologicznym uzdatniania wody.
24. | SUW Zasław - modernizacja obiektów i technologii w obiektach SUW (projekt, realizacja) | 7000000 | 2022-2024 | Zastosowanie w obiektach SUW w Zasławiu aktualnie dostępnych urządzeń oraz rozwiązań technologicznych gwarantujących zwiększenie skuteczności procesu uzdatniania wody poprzez jego zautomatyzowanie skutkujące skróceniem czasu reakcji na zmianę parametrów wody surowej, zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej. |  | 2333333.3333
URZĄDZENIA KANALIZACYJNE
Lp. | Nazwa Zadania | Wartość Inwestycji | Termin Realizacji | Celowość Realizacji
1. | Przebudowa przepompowni ścieków ul. Lwowska (projekt, realizacja) | 60000 | 2021 | Przebudowa przedmiotowej przepompowni zaskutkuje jej bezawaryjną pracą oraz możliwością monitorowania "on-line" parametrów jej pracy.
2. | Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Armii Krajowej 2,3,4,5 | 77000 | 2021 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej, uzbrojenie terenu siecią kanalizacji sanitarnej spowoduje pozyskanie nowych odbiorców, wpłynie na wzrost skanalizowania Gminy Miasta Sanoka.
3. | Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Batorego etap III | 150000 | 2022 | Uzbrojenie terenu spowoduje pozyskanie nowych odbiorców, wpłynie na wzrost skanalizowania Gminy Miasta Sanoka.
4. | Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Lipińskiego (teren dawnej fabryki autobusów Autosan S.A.) | 920000 | 2022-2024 | Stworzenie możliwości podłączenia bezpośrednio do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej podmiotom gospodarczym funkcjonującym na terenie byłej fabryki autobusów Autosan S.A. - poprawa gospodarki wodno-ściekowej. |  | 306666.6667
5. | Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Reymonta (teren po OTL) | 300000 | 2023 | Uzbrojenie terenu spowoduje pozyskanie nowych odbiorców, wpłynie na wzrost skanalizowania Gminy Miasta Sanoka.
6. | Studium wykonalności dla rozbudowy części osadowej Oczyszczalni Ścieków w Trepczy | 150000 | 2021 | Zakres rozbudowy i przebudowy : 1) budowa nowych komór fermentacyjnych wraz z rozbudową instalacji biogazu i układem kogeneracji, 2) rozbudowa magazynów osadu przefermentowanego, 3) budowa węzła do przyjmowania scieków i szlamów zawierających piasek z czyszczenia kanalizacji.
7. | Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy i przebudowy części osadowej Oczyszczalni Ścieków w Trepczy | 600000 | 2021-2022 | Zakres projektu zgodny z założeniami zawartymi w Studium Wykonalności. Dostosowanie Oczyszczalni Ścieków do aktualnie obowiązujących wymagań w zakresie gospodarki ściekowej i osadowej, zwiększenie przepustowości, usprawnienie pracy i zapewnienie skuteczności procesu oczyszczania ścieków. |  | 300000
8. | Oczyszczalnia Ścieków: Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego (dodatkowe kamery) | 25000 | 2021 | Dostosowanie Oczyszczalni Ścieków do aktualnie obowiązujących wymagań w zakresie gospodarki ściekowej i osadowej, zwiększenie przepustowości, usprawnienie pracy i zapewnienie skuteczności procesu oczyszczania ścieków
9. | Oczyszczalnia Ścieków: Budowa zadaszenia nad boksem ze skratkami | 20000 | 2022
10. | Oczyszczalnia Ścieków: Wymiana sond pH i potencjału redox | 80000 | 2022-2023 |  |  | 40000
11. | Oczyszczalnia Ścieków: Budowa dodatkowego osadnika wtórnego, przebudowa komory rozdziału, rozbudowa pompowni | 5000000 | 2023-2024 |  |  | 2500000
12. | Oczyszczalnia Ścieków: Przebudowa układu do pomiaru ilości ścieków oczyszczonych, przebudowa części kolektora odpływowego (część otwarta) | 250000 | 2023-2024 |  |  | 125000
13. | Oczyszczalnia Ścieków: Budowa zadaszenia nad poletkami osadowymi, budowa grodzi zamykanych mechanicznie we wiacie składowej osadu odwodnionego | 1000000 | 2023-2024 |  |  | 500000
14. | Oczyszczalnia Ścieków: Budowa stacji odbioru i oczyszczania szlamów i piasku z czyszczenia kanalizacji miejskiej | 1800000 | 2023-2024 |  |  | 900000
15 | Oczyszczalnia Ścieków: Modernizacja Wydzielonych Komór Fermentacyjnych wraz z budynkiem operacyjnym oraz budową układu do kogeneracji | 5500000 | 2024
| 2021 |  |  | 2021
| Suma (PLN) urządzenia wodociągowe | 3080000 | 562500 | SUWY | sieci w | 2517500
| Suma (PLN) urządzenia kanalizacyjne | 612000 | 475000 | OCZYSZCZALNIA | sieci ks | 137000
| Razem: | 3692000 |  | 2022
2022
| Suma (PLN) urządzenia wodociągowe | 9531666.6667 | 3835833.3333 | SUWY | sieci w | 5695833.3333
| Suma (PLN) urządzenia kanalizacyjne | 816666.6667 | 400000 | OCZYSZCZALNIA | sieci ks | 416666.6667
| Razem: | 10348333.3333 |  | 2023
2023
| Suma (PLN) urządzenia wodociągowe | 8882166.6667 | 3660833.3333 | SUWY | sieci w | 5221333.3333
| Suma (PLN) urządzenia kanalizacyjne | 4671666.6667 | 4065000 | OCZYSZCZALNIA | sieci ks | 606666.6667
| Razem: | 13553833.3333 |  | 2024
2024
| Suma (PLN) urządzenia wodociągowe | 8857166.6667 | 3660833.3333 | SUWY | sieci w | 5196333.3333
| Suma (PLN) urządzenia kanalizacyjne | 9831666.6667 | 9525000 | OCZYSZCZALNIA | sieci ks | 306666.6667
| Razem: | 18688833.3333
2021 - 2024
| Suma (PLN) urządzenia wodociągowe | 30351000 | 11720000 | suma 2021-2024 |  | 18631000 | 30351000
| Suma (PLN) urządzenia kanalizacyjne | 15932000 | 14465000 |  |  | 1467000 | 15932000
| Razem: | 46283000

## GMS
Tabela nr 2 do Planu Wieloletniego 2021-2024
Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Sanoku na lata 2021 - 2024 /finansowane ze środków GMS/
URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE
Lp. | Nazwa Zadania | Wartość Inwestycji | Termin Realizacji | Celowość Realizacji
1. | Budowa sieci wodociągowej dla terenu przy ul. Kmicica i Jagiełły | 245385 | 2021 | Uzbrojenie terenu spowoduje pozyskanie nowych odbiorców, wpłynie na wzrost zwodociągowania Gminy Miasta Sanoka
2. | Budowa sieci wodociągowej dla terenu przy ul. Królowej Jadwigi | 100000 | 2021 | Uzbrojenie terenu spowoduje pozyskanie nowych odbiorców, wpłynie na wzrost zwodociągowania Gminy Miasta Sanoka
3. | Budowa sieci wodociągowej dla terenu MPZP Konopnickiej II | 140000 | 2022 | Uzbrojenie terenu spowoduje pozyskanie nowych odbiorców, wpłynie na wzrost zwodociągowania Gminy Miasta Sanoka
URZĄDZENIA KANALIZACYJNE
Lp. | Nazwa Zadania | Wartość Inwestycji | Termin Realizacji | Celowość Realizacji
1 | Sieć kanalizacji sanitarnej dla terenu przy ul. Kmicica i Jagiełły | 182389 | 2021 | Uzbrojenie terenu spowoduje pozyskanie nowych odbiorców, wpłynie na wzrost skanalizowania Gminy Miasta Sanoka.
2 | Sieć kanalizacji sanitarnej dla terenu przy ul. Królowej Jadwigi | 90000 | 2021 | Uzbrojenie terenu spowoduje pozyskanie nowych odbiorców, wpłynie na wzrost skanalizowania Gminy Miasta Sanoka.
3. | Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Turystycznej | 84000 | 2021 | Uzbrojenie terenu spowoduje pozyskanie nowych odbiorców, wpłynie na wzrost skanalizowania Gminy Miasta Sanoka.
4. | Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Kolorowej | 70000 | 2021 | Uzbrojenie terenu spowoduje pozyskanie nowych odbiorców, wpłynie na wzrost skanalizowania Gminy Miasta Sanoka.
5. | Sieć kanalizacji sanitarnej dla terenu przy ul. Łany | 183082 | 2021 | Uzbrojenie terenu spowoduje pozyskanie nowych odbiorców, wpłynie na wzrost skanalizowania Gminy Miasta Sanoka.
6. | Sieć kanalizaji sanitarnej dla terenu przy ul. Ustrzyckiej i Kawczyńskiego - etap I i II | 1020000 | 2021 | Uzbrojenie terenu spowoduje pozyskanie nowych odbiorców, wpłynie na wzrost skanalizowania Gminy Miasta Sanoka.
7. | Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Jezierskiego | 105193 | 2021 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Sanoka, uzbrojenie terenu.
8. | Sieć kanalizacji sanitarnej dla terenu przy ul. Słowackiego - MPZP Jasna I | 95000 | 2022 | Uzbrojenie terenu spowoduje pozyskanie nowych odbiorców, wpłynie na wzrost skanalizowania Gminy Miasta Sanoka.
9. | Budowa kanalizacji sanitarnej dla terenu MPZP Konopnickiej II | 240000 | 2022 | Uzbrojenie terenu spowoduje pozyskanie nowych odbiorców, wpłynie na wzrost skanalizowania Gminy Miasta Sanoka.
2021
| Suma (PLN) urządzenia wodociągowe | 345385
| Suma (PLN) urządzenia kanalizacyjne | 1734664
| Razem: | 2080049
2022
| Suma (PLN) urządzenia wodociągowe | 140000
| Suma (PLN) urządzenia kanalizacyjne | 335000
| Razem: | 475000
2021 - 2022
| Suma (PLN) urządzenia wodociągowe | 485385 | 30351000 | 30836385
| Suma (PLN) urządzenia kanalizacyjne | 2069664 | 15932000 | 18001664
| Razem: | 2555049 | 46283000 | 48838049